## Проект 1
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Строительство кабельной линии 6 кВ от ГПП-35/6 кВ ОАО "Сигнал" до РП-11 г.Челябинск ул. Новороссийская
2 | Идентификатор проекта | Н_01.1.1.4.1.1
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017-02-27
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | Технологическое присоединение
5 | Категория / подкатегория проекта | Разгрузка существующих ТП узла, работающих с перегрузкой; ввод новых мощностей для осуществления тех. присоединения абонентов
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо)
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Челябинская область
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Челябинск. Ленинский район
9 | Тип проекта | Строительство
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Прокладка КЛ-6 кВ от ГПП-35/6 до РП-11
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта | 2020
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций, в т. ч. описание основного оборудования (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Использование кабеля марки ААШвУ 3*240 общей протяженностью 1,2 км.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | не требуется проектом
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | направлено 27.02.2017
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального планирования субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail)
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Разгрузка существующих ТП узла, работающих с перегрузкой; ввод новых мощностей для осуществления тех. присоединения абонентов
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Использование кабеля марки ААШвУ 3*240 общей протяженностью 1,2 км.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
30-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
Снижение потерь электроэнерги
Снижение расхода электрической энергии при ее транспортировке
| Выполнение требований законодательства Российской Федерации | Выполнение тех.прис. заявителя согласно Постановлению Правительства РФ от 24.12.2004 № 861
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 |  |  | 41.3 |  |  | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) |  |  | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) |  |  | Комментарий
| Строительство кабельной линии |  | 1,2 км |  | 1,2 км
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 |  |  | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя |  |  | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Сметная стоимость (тыс.руб) с НДС | 2437.237
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион |  | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование тарифа, регион |  | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[7 empty] | Начало |  | Окончание
| 1-й этап | [5 empty] | 2-й кв. 2019 |  | 3-й кв. 2019
| 2-й этап | [5 empty] | 3-й кв. 2019 |  | 1-й кв. 2020
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 |  | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 |  | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций, шт. |  | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. |  | Комментарий, в т.ч.гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Строительство кабельной линии 6 кВ от ГПП-35/6 кВ ОАО "Сигнал" до РП-11 г.Челябинск ул. Новороссийская |  |  |  | 2.44 |  | 2.44 |  | Локальный сметный расчет
| Всего - полная оценка стоимости проекта | 0 |  |  | 2.44 |  | 2.44
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## Проект 2
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ОРУ-35 кВ г. Челябинск ул. Новороссийская
2 | Идентификатор проекта | H_01.1.4.2.1.
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017-02-27
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | Технологическое присоединение
5 | Категория / подкатегория проекта | Реконструкция ОРУ-35 кВ для обеспечения качественного электроснабжения существующих и вновь присоединяемых абонентов
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо)
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Челябинская область
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Челябинск. Ленинский район
9 | Тип проекта | Реконструкция ОРУ-35 кВ
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Замена разъеденителей, приводов, масляных выключателей 35кВ на ОРУ35кВ
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта | 2018
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций, в т. ч. описание основного оборудования (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реконструкция ОРУ-35 кВ для обеспечения качественного электроснабжения существующих и вновь присоединяемых абонентов
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | не требуется проектом
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | направлено 27.02.2017
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального планирования субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail)
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Создание условия для надежного, качественного, рационального электроснабжения объектов социальной сферы, жилого фонда, жизненно-важных объектов, снижение технической составляющей потерь электрической энергии при ее передаче потребителю и повышение надежности электроснабжения производственной базы предприятия.
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Замена разъеденителей, приводов, масляных выключателей 35кВ на ОРУ35кВ
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
30-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
Снижение потерь электроэнерги
Снижение расхода электрической энергии при ее транспортировке
| Выполнение требований законодательства Российской Федерации | Выполнение тех.прис. заявителя согласно Постановлению Правительства РФ от 24.12.2004 № 861
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 |  | 41.3 |  |  | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) |  | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) |  |  | Комментарий
Реконструкция ОРУ 35кВ
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 |  | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя |  | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Сметная стоимость (тыс.руб) с НДС | 6209.0192
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало |  | Окончание
| 1-й этап |  |  |  |  | 1-й кв. 2018 |  | 4-й кв. 2018
2-й этап
3-й этап
4-й этап
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 |  | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций, шт. | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. |  | Комментарий, в т.ч.гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция ОРУ-35 кВ г. Челябинск ул. Новороссийская |  |  | 6.21 |  | 6.21 |  | Локальный сметный расчет
| Всего - полная оценка стоимости проекта | 0 |  | 6.21 |  | 6.21
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## Проект 3
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ГПП-35/6 г.Челябинск ул. Новороссийская
2 | Идентификатор проекта | H_01.1.4.2.2
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017-02-27
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | Технологическое присоединение
5 | Категория / подкатегория проекта | Разгрузка существующих ТП узла, работающих с перегрузкой; ввод новых мощностей для осуществления тех. присоединения абонентов
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо)
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Челябинская область
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Челябинск. Ленинский район
9 | Тип проекта | Реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ГПП-35/6 г.Челябинск ул. Новороссийская
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта | 2020
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций, в т. ч. описание основного оборудования (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ГПП-35/6кВ для обеспечения качественного электроснабжения существующих и вновь присоединяемых абонентов
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | не требуется проектом
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | направлено 27.02.2017
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального планирования субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail)
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Разгрузка существующих ТП узла, работающих с перегрузкой; ввод новых мощностей для осуществления тех. присоединения абонентов
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Замена маслянных выключаиелей на вакуумные, установка трех разъединителей, замена акумуляторных батарей, установка дополнительный трех вакуумных выключателей
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
30-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
Снижение потерь электроэнерги
Снижение расхода электрической энергии при ее транспортировке
| Выполнение требований законодательства Российской Федерации | Выполнение тех.прис. заявителя согласно Постановлению Правительства РФ от 24.12.2004 № 861
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 |  |  | 41.3 |  |  | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) |  |  | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) |  |  | Комментарий
| Реконструкция ЗРУ-6кВ |  | 1 шт |  | 1 шт
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 |  |  | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя |  |  | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Сметная стоимость (тыс.руб) с НДС | 7917.0354
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион |  | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование тарифа, регион |  | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[7 empty] | Начало |  | Окончание
| 1-й этап | [5 empty] | 1-й кв. 2020 |  | 2-й кв. 2020
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 |  | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 |  | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций, шт. |  | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. |  | Комментарий, в т.ч.гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция ЗРУ-6 кВ г.Челябинск ул. Новороссийская |  |  |  | 7.92 |  | 7.92 |  | Локальный сметный расчет
| Всего - полная оценка стоимости проекта | 0 |  |  | 7.92 |  | 7.92
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## Проект 4
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция РУ-6 кВ РП-11 г.Челябинск ул. Новороссийская
2 | Идентификатор проекта | H_01.1.4.2.3
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017-02-27
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | Технологическое присоединение
5 | Категория / подкатегория проекта | Разгрузка существующих ТП узла, работающих с перегрузкой; ввод новых мощностей для осуществления тех. присоединения абонентов
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо)
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Челябинская область
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Челябинск. Ленинский район
9 | Тип проекта | Реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Реконструкция РУ-6 кВ РП-11 г.Челябинск ул. Новороссийская
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта | 2020
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций, в т. ч. описание основного оборудования (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реконструкция РУ-6 кВ РП-11 для обеспечения качественного электроснабжения существующих и вновь присоединяемых абонентов
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | не требуется проектом
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | направлено 27.02.2017
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального планирования субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail)
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Разгрузка существующих ТП узла, работающих с перегрузкой; ввод новых мощностей для осуществления тех. присоединения абонентов
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Установка 4-х камер КСО с вакуумными выключателями, трансформаторов напряжения
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
30-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
Снижение потерь электроэнерги
Снижение расхода электрической энергии при ее транспортировке
| Выполнение требований законодательства Российской Федерации | Выполнение тех.прис. заявителя согласно Постановлению Правительства РФ от 24.12.2004 № 861
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 |  |  | 41.3 |  |  | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) |  |  | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) |  |  | Комментарий
| Реконструкция ЗРУ-6кВ |  | 1шт |  | 1шт
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 |  |  | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя |  |  | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Сметная стоимость (тыс.руб) с НДС | 2816.664
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион |  | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование тарифа, регион |  | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[7 empty] | Начало |  | Окончание
| 1-й этап | [5 empty] | 3-й кв. 2019 |  | 1-й кв. 2020
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 |  | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 |  | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций, шт. |  | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. |  | Комментарий, в т.ч.гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция ЗРУ-6 кВ г.Челябинск ул. Новороссийская |  |  |  | 2.82 |  | 2.82 |  | Локальный сметный расчет
| Всего - полная оценка стоимости проекта | 0 |  |  | 2.82 |  | 2.82
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## Проект 5
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Установка трансформатора ТМ-6300кВА 35/6 кВ г.Челябинск ул. Новороссийская
2 | Идентификатор проекта | H_01.1.4.2.4
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017-02-27
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | Технологическое присоединение
5 | Категория / подкатегория проекта | Разгрузка существующих ТП узла, работающих с перегрузкой; ввод новых мощностей для осуществления тех. присоединения абонентов
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо)
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Челябинская область
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Челябинск. Ленинский район
9 | Тип проекта | Реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Установка трансформатора ТМ-6300кВА 35/6 кВ г.Челябинск ул. Новороссийская
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта | 2020
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций, в т. ч. описание основного оборудования (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Установка трансформатора ТМ-6300кВА 35/6 кВ, устройство железобетонных фундаментов и маслоприемников
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | не требуется проектом
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | направлено 27.02.2017
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального планирования субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail)
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Разгрузка существующих ТП узла, работающих с перегрузкой; ввод новых мощностей для осуществления тех. присоединения абонентов
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Установка трансформатора ТМ-6300кВА 35/6 кВ, устройство железобетонных фундаментов и маслоприемников
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
30-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
Снижение потерь электроэнерги
Снижение расхода электрической энергии при ее транспортировке
| Выполнение требований законодательства Российской Федерации | Выполнение тех.прис. заявителя согласно Постановлению Правительства РФ от 24.12.2004 № 861
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 |  |  | 41.3 |  |  | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) |  |  | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) |  |  | Комментарий
| Устройство ж/б фундамента |  | 1 шт |  | 1шт.
| Маслоприемное устройство |  | 1шт |  | 1шт.
Установка трансформатора
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 |  |  | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя |  |  | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Сметная стоимость (тыс.руб) с НДС | 7091.101
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион |  | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование тарифа, регион |  | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[7 empty] | Начало |  | Окончание
| 1-й этап | [5 empty] | 2-й кв. 2019 |  | 3-й кв. 2019
| 2-й этап | [5 empty] | 2-й кв. 2019 |  | 3-й кв. 2019
| 3-й этап | [5 empty] | 3-й кв. 2019 |  | 4-й кв. 2019
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 |  | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 |  | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций, шт. |  | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. |  | Комментарий, в т.ч.гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция ЗРУ-6 кВ г.Челябинск ул. Новороссийская |  |  |  | 7.091 |  | 7.091 |  | Локальный сметный расчет
| Всего - полная оценка стоимости проекта | 0 |  |  | 7.091 |  | 7.091
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48