## 2023
19г. 9) О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ (СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ).
Январь 2023 г.
№ п/п | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в эксплуатацию | Оборудование, выводимое в ремонт
1 | 21.01.2023 09:00 | 21.01.2023 14:00 | ГПП-35/6 АО "Сигнал" Ревизия разъединителя 35кВ
Февраль 2023 г.
1 | 20.02.2023 10:00 | 20.02.2023 13:00 | ГПП 35/6 "Сигнал" Ввод 2 от ГПП-3 ЧТПЗ ревизия привода С-35М тр-ра №3 35/6 6300 кВА
2 | 24.02.2023 12:00 | 24.02.2023 13:00 | РП Победа Прверка состояния, регулировка и ремонт линейного разьединителя РВЗ-10/630 Ф.№1 АЯКС
Март 2023 г.
1 | 01.03.2023 12:00 | 01.03.2023 13:00 | ГПП 35/6 "ПСБ", РУ-6 кВ, яч.№ 16 Проверка состояния регулировка и ремонт РВЗ-6/630
2 | 03.03.2023 12:00 | 03.03.2023 13:00 | ГПП 35/6 "ПСБ", РУ-6 кВ, яч.№ 18 Проверка состояния регулировка и ремонт РВЗ-6/630
3 | 13.03.2023 12:00 | 13.03.2023 13:00 | ГПП 35/6 "ПСБ", РУ-6 кВ, яч.№ 20 Проверка состояния регулировка и ремонт РВЗ-6/630
4 | 28.03.2023 12:00 | 28.03.2023 14:00 | ГПП 35/6 "ПСБ", РУ-6 кВ, яч.№ 24 Проверка состояния регулировка и ремонт РВЗ-6/630, привода МВ-10/630
Апрль 2023 г.
1 | 04.04.2023 10:00 | 04.04.2023 15:00 | ГПП 35/6 "ПСБ", РУ-6 кВ, яч.№ 8, 12 Монтаж поддерживающих конструкций ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 1-3 ВЛ-6 кВ Ф№8 "Фрегат", 12 "Фрегат"
2 | 14.04.2023 10:00 | 14.04.2023 16:00 | ГПП 35/6 "Сигнал" Ввод 2 от ГПП-3 ЧТПЗ монтаж выключателя С-35М тр-ра №3 35/6 6300 кВА
3 | 15.04.2023 09:00 | 15.04.2023 15:00 | ГПП 35/6 "Сигнал" Ввод 2 от ГПП-3 ЧТПЗ подключение и доливка масла в полюса выключателя С-35М тр-ра №3 35/6 6300 кВА
4 | 25.04.2023 12:00 | 25.04.2023 13:00 | РП Победа Прверка состояния, регулировка и ремонт линейного разьединителя РВЗ-10/630 Ф.№7 "Китайский рынок"
Май 2023 г.
1 | 15.05.2023 10:00 | 15.05.2023 16:00 | ВЛ-10 кВ КС-1 -ТП-6 п.Газовик Верховой осмотр ВЛ, перетяжка контактных соединений
2 | 18.05.2023 10:00 | 18.05.2023 16:00 | ВЛ-10 кВ КС-1 -ТП-7 п.Газовик Верховой осмотр ВЛ, перетяжка контактных соединений
3 | 23.05.2023 10:00 | 23.05.2023 14:00 | ГПП 35/6 "ПСБ", РУ-6 кВ, яч.№ 8, 12 Монтаж ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 1-3 ВЛ-6 кВ Ф№8 "Фрегат", 12 "Фрегат"
4 | 29.05.2023 10:00 | 29.05.2023 14:00 | ВЛ-6 кВ ГПП-35/6 "ПСБ" - ТП-4 Верховой осмотр ВЛ, протяжка
Июнь 2023 г.
1 | 06.06.2023 13:00 | 06.06.2023 16:00 | ТП-УралАвтоЗаз яч.№6 ф.Металстрой, яч.№8 ф. Магазин Протяжка контактных соединений
2 | 19.06.2023 11:00 | 19.06.2023 16:00 | ВЛ-10 кВ КС-1 -ТП-7 п.Газовик Расчистка трассы ВЛ от поросли кустарника и мелколесья
3 | 28.06.2023 10:00 | 28.06.2023 16:00 | ТП-1 "ПСБ" Замена уплотнительных колец силового трансформатора ТМ-1000/6/0,4
Июль 2023 г.
1 | 03.07.2023 10:00 | 03.07.2023 14:00 | ВЛ-10 кВ КС-1 -ТП-6 п.Газовик Расчистка трассы ВЛ, вырубка поросли кустарника и млколесья.
2 | 10.07.2023 10:00 | 10.07.2023 14:00 | ВЛ-10 кВ КС-1 -ТП-6 п.Газовик Расчистка трассы ВЛ, вырубка поросли кустарника и млколесья.
3 | 13.07.2023 10:00 | 13.07.2023 14:00 | ВЛ-10 кВ КС-1 -ТП-6 п.Газовик Расчистка трассы ВЛ, вырубка поросли кустарника и млколесья.
4 | 29.07.2023 10:00 | 29.07.2023 15:00 | ВЛ-10 кВ КС-1 -ТП-6 п.Газовик Расчистка трассы ВЛ, вырубка поросли кустарника и млколесья.
Август 2023 г.
1 | 03.08.2023 13:00 | 03.08.2023 14:00 | ТП-898 РУ-0,4 кВ ф. № 3 Протяжка контактных соединений
2 | 09.08.2023 09:00 | 09.08.2023 10:00 | РП-Победа Доливка масла в силовой тр-р Т-1 ТМ-1000 кВА 10/0,4
3 | 16.08.2023 12:00 | 16.08.2023 13:00 | ТП-4 "ПСБ" РУ-0,4 кВ Ф.№2 "Пугачева, Плановая" Проверка состояния, регулировка и ремонт РПС-250
4 | 28.08.2023 11:00 | 28.08.2023 12:00 | ТП-1669 РУ-0,4 кВ Ф.№12 Паркинг Проверка состояния, регулировка и ремонт РПС-250
Сентябрь 2023 г.
1 | 05.09.2023 13:00 | 05.09.2023 14:00 | ТП-4 "ПСБ" Доливка масла в силовой трансформатор ТМ-630 кВА 6/0,4
2 | 13.09.2023 09:00 | 13.09.2023 10:00 | ТП-1 "ПСБ" Доливка масла в силовой трансформатор ТМ-1000 кВА 6/0,4
3 | 18.09.2023 12:00 | 18.09.2023 13:00 | РП Линейная Доливка масла в силовой трансформатор Т-1 ТМ-400 кВА 10/0,4
Октябрь 2023 г.
1 | 05.10.2023 13:00 | 05.10.2023 14:00 | ГПП 35/6 "ПСБ", РУ-6 кВ, яч.№ 13 Проверка состояния и ремонт РВЗ-6/400
2 | 13.10.2023 09:00 | 13.10.2023 10:00 | ГПП 35/6 "ПСБ", РУ-6 кВ, яч.№ 3 Проверка состояния и ремонт РВЗ-6/400
3 | 18.10.2023 12:00 | 18.10.2023 13:00 | ГПП 35/6 "ПСБ", РУ-6 кВ, яч.№ 18 Проверка состояния и ремонт РВЗ-6/400
4 | 27.10.2023 11:00 | 27.10.2023 12:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6 - Дружбы, п.Газовик Верховой осмотр ВЛ, перетяжка контактных соединений
Ноябрь 2023 г.
1 | 07.11.2023 10:00 | 07.11.2023 12:00 | ТП-898 РУ-0,4 кВ ф. № 3 Протяжка контактных соединений
2 | 15.11.2023 10:00 | 15.11.2023 12:30 | ТП-4 "ПСБ" РУ-0,4 кВ Ф.№2 "Пугачева, Плановая" Ревизия РПС-250
3 | 20.11.2023 9:30 | 20.11.2023 11:00 | ТП-1669 РУ-0,4 кВ Ф.№12 Паркинг Ревизия РПС-250
Декабрь 2023 г.
1 | 01.12.2023 10:00 | 01.12.2023 11:00 | ТП-1 "ПСБ" Доливка масла и уборка камеры силового тр-ра ТМ-1000 кВА 6/0,4
2 | 12.12.2023 10:00 | 12.12.2023 11:00 | ТП-4 "ПСБ" Доливка масла и уборка камеры силового тр-ра ТМ-630 кВА 6/0,4
3 | 20.12.2023 10:30 | 20.12.2023 11:30 | ТП-3 "ПСБ" Доливка масла и уборка камеры силового тр-ра ТМ-1000 кВА 6/0,4
4 | 22.12.2023 10:00 | 22.12.2023 11:00 | ТП- 6 "ПСБ" Доливка масла и уборка камеры силового тр-ра № 2 ТМ-630 кВА 10/0,4